## НОВОАЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 29 июня 2016 года |  | 5/23-4 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Новоалтайск |  |

О плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва

В соответствии с пунктом 4, статьи 28 Кодекса о выборах, референдуме, отзыве Новоалтайская городская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва  (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте города Новоалтайска.

Председатель								     О.В. Гладкова

Секретарь									     Н.А. Гамаюнова

УТВЕРЖДЕН

решением Новоалтайской городской

территориальной избирательной комиссии

от 29 июня 2016 года № 5/23-4

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение заседаний Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии (по отдельному плану) | По мере необходимости | Гамаюнова Н.А. |
| 2. | Проведение учебы с участковыми избирательными комиссиями | По отдельному плану | Гладкова О.В. |
| 3. | Проведение совещаний по взаимодействию с правоохранительными органами | До 20.07.2016 | Гладкова О.В. |
| 4. | Организация работы по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями: - образовать рабочую группу по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами; - провести совещание с участием руководителей социальной защиты, отделения Пенсионного фонда, городской больницы, фонда социального страхования, Совета ветеранов, НГОО ВОИ; - совместно с Администрацией города составить индивидуальные паспорта маршрутов следования на избирательные участки избирателей, являющихся инвалидами, в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок»; | Июнь-сентябрь До 10.07.2016 До 05.07.2016 До 15.08.2016 | Гладкова О.В. Винокуров Ю.И. Гамаюнова Н.А. Гладкова О.В. Гамаюнова Н.А. Гладкова О.В. Крюкова Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - подготовить информацию и выступить на Аппаратном совещании Администрации города по вопросу оснащения помещений избирательных участков пандусами, поручнями и в целях устранения недостатков, ограничивающих доступ на избирательный участок избирателей, являющимися инвалидами; - организовывать дежурства на избирательном участке в день голосования сотрудников органов социальной поддержки населения; - провести встречу с руководителями общества инвалидов и встретиться с активом общественной организации (по согласованию с руководителем); - подготовить и разместить уголки «Выборы-2016» в больницах города; - организовать встречу с молодыми избирателями-инвалидами, провести игру «Кто хочет стать избирателем?» | 11.07.2016 18.09.2016 До 05.07.2016 До 01.08.2016 09.07.2016 | Гладкова О.В. Гладкова О.В. Крюкова Н.В. Гладкова О.В. Гладкова О.В. Гладкова О.В. Гамаюнова Н.А. Дубровская Л.В. |
| 5. | - Провести совещание с коллективом редакции газеты «Наш Новоалтайск» по вопросам освещения хода подготовки и проведения избирательной кампании - Еженедельно информировать избирателей через газету «Наш Новоалтайск» о ходе избирательной кампании - Открыть рубрику «Выборы 2016» | До 10.07.2016 | Гладкова О.В. |
| 6. | Размещать информационные материалы о ходе избирательной кампании и обеспечении избирательных прав граждан на выборах 2016 | Еженедельно | Гладкова О.В. |
| 7. | Провести инвентаризацию оборудования кабин, ящиков для голосования, сейфов, ширм, в целях уточнения исправности и ремонта | До 20.08.2016 | Винокуров Ю.И. Зеленцов А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Провести встречи с руководителями помещений, где располагаются избирательные участки, председателями УИК, в целях выявления проблемных вопросов, уточнения организационных и технических проблем прошлых выборов, и спланировать их устранение | Июль-август | Гладкова О.В. Винокуров Ю.И. |
| 9. | Довести информацию через СМИ до руководителей предприятий, учреждений, организаций о порядке работы с избирателями, имеющими место пребывания и направить письма в предприятия | Июнь | Гладкова О.В. Дубровская Л.В. |
| 10. | Объявить конкурс среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов депутатов | Июль | Гладкова О.В. |
| 11. | Провести в ДООЛ «Орленок» в форме игры «Выборы Президента лагеря» | Июль | Гладкова О.В. Гамаюнова Н.А. Дубровская Л.В. |
| 12. | Подготовить публикацию в городскую газету «Наш Новоалтайск» и на сайт города Новоалтайска о порядке включения в список избирателей граждан, имеющих регистрацию о месте пребывания | До 14.07.2016 | Гладкова О.В. |
| 13. | Изготовить постоянно действующий стационарный стенд «Новоалтайская городская территориальная избирательная комиссия информирует» | До 08.07.2016 | Гладкова О.В. |
| 14. | Изготовить подарки (значок) для тех, кто голосует впервые | Август |  |