# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

# АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2020                	      г. Новоалтайск                                                №  212

О мероприятиях по подготовке

и  пропуску паводковых  вод  в

весенний    период    2020 года

В целях своевременного осуществления необходимых мер по подготовке и пропуску паводковых вод, предотвращения гибели людей и животных, затопления жилых домов, объектов коммунально-технического, промышленного и социально-бытового назначения, а также порчи материальных ценностей от возможного затопления при интенсивном таянии снега в весенний период 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и  реагированию на ЧС на территории  муниципального образования город Новоалтайск в паводкоопасный период 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить список мест предполагаемого подтопления, требующих обследования и контроля согласно приложению 3,4 к настоящему постановлению.

4. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителям жилищных предприятий, жилищных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК (по согласованию), председателям Комитетов по управлению Белоярским и Новогорским микрорайонами:

- в срок до 20.03.2020 организовать круглосуточную работу аварийных бригад в период прохождения паводка, с назначением ответственных лиц, определить их местонахождение, утверждённые графики круглосуточных дежурств представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новоалтайска» (далее ЕДДС МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска»);

- в срок до 25.03.2020 закончить работу по очистке территорий от снега и вывозу его с мест предполагаемых подтоплений от зданий и сооружений, в случае

необходимости выполнить работы по устройству  водоотводных канав на закреплённых участках;

-привести в готовность  необходимую технику и оборудование, организовать его круглосуточную работу, обеспечить запас горюче-смазочных материалов.

5. Руководителям предприятий,  организаций и  ведомств (по согласованию) осуществлять постоянный контроль за обстановкой на закреплённых объектах, при ухудшении паводковой обстановки немедленно информировать ЕДДС МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска»  по телефонам 4-33-55; 4-33-44.

6. Комитету ЖКГХЭТС:

- до 15.03.2020 провести смотр готовности техники и механизмов, уточнить перечень техники сторонних организаций привлекаемой для ликвидации подтоплений согласно постановлению Администрации от 19.03.2019 №434 «О дополнительном привлечении техники по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же по пропуску паводковых вод» (изм. от 28.01.2020 №95) (ЕДДС г.Новоалтайска обеспечить координацию работы привлеченной техники);

- привлечение необходимой техники производить на основании заявок предприятий, организаций города, жителей города и ЕДДС МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска»;

- организовать работу по учету и регистрации времени работы привлекаемой техники предприятий;

- заключить соглашение с подрядными организациями на поставку  грунта и песка для устройства и укрепления насыпных дамб;

- заключить соглашение с пассажироперевозчиками на оказание транспортных услуг пассажирскими автобусами общей вместимостью 100 человек для доставки эвакуируемого населения в пункты временного размещения;

-  заключить соглашение с подрядной организацией на 2 грузовых автомобиля общей грузоподъёмностью  50 т. для перевозки домашнего имущества населения.

7. Пунктам временного размещения города быть готовым к развороту и приему эвакуированного населения из возможной зоны подтопления.

8. Комитету по экономической политике и инвестициям совместно с председателем Комитета по управлению Белоярским микрорайоном (Ракитин М.В.):

-организовать обеспечение продовольственными наборами и питьевой водой жителям домов попавших в зону подтопления и отказавшихся от эвакуации.

- создать запас мешкотары под песок в количестве 1000 шт. для укрепления временной насыпной дамбы.

9. МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» (Сухомлинов А.С.):

- в срок до 20.03.2020 проверить готовность сил и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС;

- в период паводка организовать мониторинг обстановки в зоне возможного подтопления;

-информировать о сложившейся паводковой обстановке председателя противопаводковой комиссии ежесуточно, при ухудшении обстановки – немедленно;

- организовать передачу сведений о количестве поступающих в ЕДДС сообщений

о подтоплении городских объектов, домовладений в Комитет ЖКГХЭТС (Бадунов В.Г.);

- через ЕДДС г.Новоалтаска обеспечить координацию техники и миханизмов привлекаемой для ликвидации подтоплений;

- в срок до 15.03.2020  организовать проверку готовности пункта временного размещения №-1 МБУ ДОЛ «Орленок» к развороту и приему эвакуированного населения;

- в срок до 10.03.2020 направить жителям, домовладения которых находятся в зоне подтопления, памятки о правилах поведения населения при подтоплении и действиях в случае подтопления;

- для перевозки пострадавшего населения из зоны затопления, доставки бутилированной питьевой воды и продуктов питания, а также оказания срочной медицинской помощи организовать круглосуточную работу лодочной переправы;

- в срок до 25.03.2020 уточнить место сбора и маршрут движения эвакуированного населения с доведением его до населения в ходе подворового обхода.

10. МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» (Сухомлинов А.С.) совместно с 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Пустынников С. Ю.) в случае уровня воды приближающегося к критической отметке  развернуть круглосуточный пост для организации наблюдения за гидрологической обстановкой в районе подтопления.

11. ОМВД России по г. Новоалтайску (Завьялов В.В.) организовать охрану общественного порядка в зоне подтопления.

12. Комитету по образованию (Федоров.) в срок до 10.03.2020 подготовить пункт временного размещения к приему эвакуированного населения.

13. Председателю эвакуационной комиссии (Михайлова Т.Ф.) в случае проведения эвакуационных мероприятий организовать эвакуацию населения с мест, подверженных затоплениям;

- организовать работу по оказанию помощи в решении вопросов первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, размещения и обеспечения сохранности материальных и культурных ценностей.

14. Главному редактору газеты «Наш Новоалтайск» (Кухарева М. В.) совместно с МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» (Сухомлинов А.С.) обеспечить информирование населения о мероприятиях по предупреждению подтоплений, о ходе прохождения паводка, правилах поведения населения при паводке и мерах, принимаемых руководством города для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

15. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Кулибаба Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации подтоплений за счет средств резервного фонда Администрации города по заявке Комитета ЖКГХЭТС.

16. Комитету по общим вопросам провести разъяснительную работу с председателями уличных комитетов в части исполнения домовладельцами сектора индивидуальной жилой застройки пункта 9.3. Правил благоустройства территории города Новоалтайска по оборудованию и очистке водоотводных канав и труб для обеспечения пропуска талых вод.

17.  Постановление Администрации города Новоалтайска от 14.02.2019 №237 «О мероприятиях по подготовке и пропуску паводковых  вод в весенний   период    2019 года», признать утратившим силу.

18. Ответственность за проведение вышеуказанных мероприятий, координацию действий служб возложить на первого заместителя главы Администрации города Лисовского С.И.

19. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Наш Новоалтайск» и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет».

20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   города         	                                                                      	С.Н. Еремеев

Приложение  1

к постановлению Администрации

города от 17.02. 2020 № 212

План

мероприятий по смягчению рисков и  реагированию на ЧС на территории  муниципального образования город Новоалтайск в паводкоопасный период 2020

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказов, организующие работу в период пропуска паводковых вод и (или) ледохода, составить графики круглосуточного дежурства, которые представить в МКУ УГОЧС. | До 20.03.2020 | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), председатели Комитетов Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским и Новогорским микрорайонами. |
| 2. | Очистка от снега и льда колодцы, дождеприёмники и трубопроводы ливневой канализации, проверить её работоспособность и осуществлять постоянный контроль за системами: - ул. Октябрьская (от ул. Григорьева до ул. Набережная); ул. Коммунистическая (от Октябрьской до Партизанской); ул. Буденного; пер. Профсоюзный; ул. Зеленая, ул. З. Правда; ул. Матросова, Майская, Советская; ул. Прудская (от ул. Космонавтов, Лазо, Анатолия до ул. 40 лет Победы); ул. Строительная (от ул. Магистральная до Красногвардейской); ул. Деповская (от Обской до Парковой); ул. Обская; ул. Анатолия (от моста до ул. 40 лет Победы); ул. Космонавтов (от Прудской до Ушакова); ул. Космонавтов (пересечение с Парковой); ул. Южсиба; Бульвар Землянова; ул. Полевая; ул. Менделеева; ул. Белоярская; путепровод 5 км; путепровод 6 км; ул. Анатолия (от Прудская до ГОЧС) | До 25.03. 2020 | Комитет ЖКГХЭТС, ООО «Алтайский Региональный Центр», (Соколов Е.В.) |
|  | - Бийская развязка (ул.Переездная), под железнодорожным мостом (въезд в район Чесноковки со стороны трассы Барнаул-Новоалтайск), под ж/д путями в районе ст.Кузнечной, под ж/д путями (между ж/д переездом в район Чесноковки и ст.Присягино), в районе центрального въезда в город. | До 25.03. 2020 | Начальник Алтайской дистанции пути Логунов А.В. (по согласованию) |
| 3. | Очистка от снега: спортивные объекты и сооружения, объекты культуры, объекты образования | До 25.03. 2020 | Комитет по физической культуре и спорту (Зернюков А.Ф.),Комитет по культуре (Щепина Н.В.), Комитет по образованию (Федоров В.Н.) |
| 4. | Очистка от снега территорий: - вдоль учреждений и АЗС расположенных по ул.Переездная. Осуществление контроля за проведением данных мероприятий. | До 25.03. 2020 Постоянно | Собственники, арендаторы зданий, Комитет по экономической политике и инвестициям (Катушонок Е.В.) |
|  | Очистка от снега территорий: - Белоярский мкр., кладбища Белоярского р-на | До 25.03. 2020 | Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским микрорайоном (Ракитин М.В.) совместно с подрядчиком на содержание кладбищ, |
|  | - Новогорский мкр., кладбище Новогорского р-на | До 25.03. 2020 | Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Новогорским микрорайоном (Фохт Л.В.), |
|  | - городское кладбище. | До 25.03. 2020 | Комитет ЖКГХЭТС (Бодунов В.Г.) совместно с подрядчиком на содержание кладбища. |
| 5. | Очистка от снега и наледи территории полосы отчуждения города и дренажных систем, системы водоотведения на объектах железнодорожного транспорта в черте города Новоалтайска. Осуществление контроля за работоспособностью систем водоотведения. И усиления контроля за паводковой ситуацией в местах отвала снега (снегосвалки). | До 25.03. 2020 В течение всего периода | Начальник Алтайской дистанции пути (Логунов А.В.) (по согласованию) |
| 6. | Очистка автомобильных мостов, путепроводов и подходов к ним с дождеприёмниками. | До 25.03. 2020 | Комитет ЖКГХЭТС, ООО «Алтайский Региональный Центр» (Соколов Е.В.) |
| 7. | Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на следующих объектах: - Автомобильные мосты ул. Белоярская -Пешеходные мосты через р.Чесноковка -Автомобильные мосты ул.Анатолия, ул.Набережная - Пешеходные мосты в Белоярском районе | постоянно | Председатель Комитета Администрации города Новоалтайска по управлению Белоярским микрорайоном (Ракитин М.В.) Комитет ЖКГХЭТС |
| 8. | Очистка крыш, отмосток зданий от снега, обеспечение отвода талых вод от зданий, не допущение попадания их в подвалы. Осуществление контроля за проведением данных мероприятий. | До 25.03. 2020 Постоянно | Руководители предприятий и организаций любых форм собственности, ведомств, имеющих на балансе жильё, объекты соцкультбыта, административные здания. Управляющие компании, ЖЭУ, ТСЖ, Комитет ЖКГХЭТС |
| 9. | Осуществление постоянного контроля за сходом талых вод, при необходимости, закрыть ливнеотводы, расположенные под трассой «Р256», либо выполнить другие мероприятия, обеспечивающие отвод талой воды на участках: - городское кладбище (4 км) - Южная часть р-на Чесноковка. | Постоянно | ГУП ДХ АК «Северо-восточное ДСУ» (Сивец С.А.) |
| 10. | Очистка от снега территории насосных станций, установление контроля за техническим состоянием водонапорных колодцев, сетей водоснабжения, коллекторов, исключение попадания в них паводковых вод. | До 25.03.2020 | ООО «Новоалтайскводоканал» (Аксенов А.С.) Другим ОЭ, имеющим на балансе объекты водоснабжения. |
| 11. | Очистка от снега тепловых камер, установление контроля по предотвращению попадания в них паводковых вод. | До 25.03.2020 | МУП «НТС» (Адодин А.Ю.) Другим ОЭ, имеющим на балансе объекты теплоснабжения. |
| 12. | Определение места забора грунта для проведения работ по устройству земляных валов в целях защиты объектов подверженных подтоплению | До 14.03.2020 | Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.) |
| 13. | Организация отвода талых вод от строящихся объектов, исключение затопления котлованов и подвалов строящихся зданий. Осуществления контроля за отводом талых вод с данных объектов. | В течении всего периода | Руководители строительных предприятий и предприятий заказчиков (по согласованию), Отдел архитектуры и градостроительства (Васильева Н.В.) |
| 14. | Обеспечение сохранности линий электропередач, связи, коммутационного оборудования и средств автоматики. | Постоянно | Директора Филиал «НМЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (Бочарин М.А.) (по согласованию), Начальник Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Шипилов А.Л. (по согласованию), начальник Алтайской дистанции электроснабжения Шекеро И.А., (по согласованию), ПАО «Ростелеком» Бондарь А.А. (по согласованию) |
| 15. | Установление постоянного контроля за водохранилищами на реках Чесноковка, Большая и Малая Черемшанка, ежесуточное предоставление к 9.00 сведений о состоянии объектов, уровне подъёма воды в ЕДДС МКУ УГОЧС по телефонам 4-33-55; 4-33-44. | В течение всего периода | Белоярский филиала ФГБУ «Управление Алтаймилиовоухоз» (по согласованию) |
| 16. | Организация проведения подворового обхода сотрудниками ОВД по городу Новоалтайску домовладений, находящихся в местах предполагаемого подтопления совместно с должностными лицами, ответственными за безопасное прохождение паводка и председателями уличных комитетов, на предмет информирования населения о проведении первоначальных противопаводковых мероприятий и на предмет привлечения к административной ответственности домовладельцев, должностных лиц, допустивших нарушение ст. 27 закона Алтайского края от 10.07.2002 года №46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». | В течение периода паводка. | Начальник ОМВД по г. Новоалтайску Завьялов В.В. (по согласованию), МКУ «УГОЧСг. Новоалтайска» (Сухомлинов А.С.), Комитет по управлению Белоярским микрорайоном (Ракитин М.В.): |
| 17. | Обеспечение охраны материальных ценностей, имущества граждан, попадающих в зону предполагаемого затопления. | При необходимости | Начальник ОМВД по г. Новоалтайску Завьялов В.В. (по согласованию) |
| 18. | Обеспечение беспрепятственного передвижения техники и механизмов по территории города, привлекаемой для пропуска паводковых вод и ликвидации подтоплений. | При необходимости | Начальник ОМВД по г. Новоалтайску Завьялов В.В. (по согласованию) |
| 19. | Уточнение места сбора эвакуированного населения для поставки воды и продовольствия | При необходимости | Председатель эвакуационной комиссии (Михайлова Т.Ф.), МКУ «УГОЧС» (Сухомлинов А.С..) |
| 20. | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством | март-июнь 2020 года | ТО «Роспотребнадзор» по Алтайскому краю в г.Новоалтайске (Исенов А.Ю.) |

Заместитель главы

Администрации города                                                                         Т.Ф. Михайлова

Приложение 2

к постановлению Администрации

города от17.02. 2020 № 212

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

| Еремеев С.Н. | - глава города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Лисовский С.И. | - первый заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Сухомлинов А.С. | - начальник МКУ «УГОЧС г.Новоалтайск», заместитель председателя комиссии |
| Хеккель А.В. | - помощник начальника МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Адодин А.Ю. Аксенов А.С. Бодунов В.Г. Бочарин М.А. Васильева Н.В. Завьялов В.В. Катушонок Е.В. | - директор МУП «Новоалтайские тепловые сети» (по согласованию) - директор ООО «Новоалтайскводоканал» г. Новоалтайска (по согласованию) - председатель Комитета ЖКГХЭТС - директор филиала НМЭС (по согласованию) - заведующий отделом архитектуры и градостроительства - начальник ОМВД России по г.Новоалтайску (по согласованию) - председатель Комитета по экономической политике и инвестициям |
| Пустынников С.Ю. | - начальник 3 отряд ФПС по АК (по согласованию) |
| Ракитин М.В. | - председатель Комитета по управлению Белоярским микрорайоном |
| Фохт Л.В. | - председатель Комитета по управлению Новогорским микрорайоном |

Заместитель главы Администрации города			     Т.Ф. Михайлова

Приложение 3

к постановлению Администрации

города от 17.02.2020 № 212

СПИСОК

мест предполагаемого подтопления талыми водами, требующих обследования и контроля:

| № | Наименование улицы (переулка) | Номера домов (местонахождение подтапливаемых участков, объектов) | Ответственные за безопасное прохождение паводка в местах предполагаемого подтопления | Ответственный за выдачу памяток о правилах поведения населения при подтоплении и мерах по предупреждению подтоплений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Алтайский Рабочий | 57, 41,43,45,46,78 | Комитет ЖКГХЭТС (Бодунов В.Г.) | МКУ УГОЧС (А.С.Сухомлинов) |
| 2 | ул. Байдукова | 17 ,79. |  |  |
| 3 | ул. Бийская | 54,36а,32 |  |  |
| 4 | ул. Белоярская | 150,150а,152а,156а |  |  |
| 5 | ул. 6-я Береговая | 1,1а,2,5,5а,5б,6,7,7/2,7а,8,8а,9,9а,9б,11,11а,13а,17а,10,12,13-1,13 14,15,17,18,19,21,22,23,24, |  |  |
| 6 | ул. Буденного | 11 |  |  |
| 7 | ул. Белоярская | 105,107,16в,211а,82 |  |  |
| 8 | пер. Белоярский | 17,17а |  |  |
| 9 | ул. Белякова | 95 |  |  |
| 10 | ул. Вокзальная | 152,73,153,16 |  |  |
| 11 | ул. Военстроя | 34 |  |  |
| 12 | ул. Гоголя | 24 |  |  |
| 13 | ул. Гайдара | 2 |  |  |
| 14 | ул. Геологов | 54-1 |  |  |
| 15 | ул. Герцена | 32 |  |  |
| 16 | ул. Деповская | 9-1 |  |  |
| 17 | ул. Ефремова | 8 |  |  |
| 18 | ул. Завода им. Правда | 36 |  |  |
| 19 | ул. Зеленый клин | 5 |  |  |
| 20 | ул. 2-я Зеленая | 19а,7,3,39 |  |  |
| 21 | ул. Зеленая | 26,26а |  |  |
| 22 | ул.1-я Залинейная | 15,17,19а,21,23 |  |  |
| 23 | ул. Индустриальная | 9 |  |  |
| 24 | ул.2-я Интернациональная | 76,65,54в |  |  |
| 25 | пер. Клубный | 2 |  |  |
| 26 | ул. Коммунистическая | 85/1,89в,89 |  |  |
| 27 | ул. Комсомольская | 9а |  |  |
| 28 | ул. 2-я Комсомольская | 18 |  |  |
| 29 | пер. Кооперативный | 55а |  |  |
| 30 | ул. Крупской | 43 |  |  |
| 31 | ул. Лесная | 73 |  |  |
| 32 | ул. Линейная | 19,27,29,42,44 |  |  |
| 33 | ул. Локомотивная | 35,35а,54 |  |  |
| 34 | ул. Ломоносова | 12а |  |  |
| 35 | ул. Лесная | 5,5а,73-1 |  |  |
| 36 | ул. 2-я Линейная | 40а-1-2,44-1,36,72,36а |  |  |
| 37 | ул. 2-я Луговая | 34,36,38,46,46а,70,72а |  |  |
| 38 | ул. Мичурина | 38,40 |  |  |
| 39 | ул. Магистральная | 62 |  |  |
| 40 | ул. Майская | 27,95,53,85,98,102,112,114,116,118,120,149,151,161 |  |  |
| 41 | ул. Моторная | 25, |  |  |
| 42 | ул. Менделеева | 14 |  |  |
| 43 | ул. Магистральная | 33 |  |  |
| 44 | ул. Мичурина | 13 |  |  |
| 45 | ул. Мерзликина | 28 |  |  |
| 46 | ул. 8 Марта | 59 |  |  |
| 47 | ул. Минина | 46,50,54,58,60,61 |  |  |
| 48 | ул. Новая | 17,20 |  |  |
| 49 | ул. Никитина | 17 ,15а |  |  |
| 50 | ул. Набережная | 1а,26а |  |  |
| 51 | ул. Новоалтайская | 49 |  |  |
| 52 | ул. Новосибирская | 25 |  |  |
| 53 | ул. Октябренок | 39,41,57 |  |  |
| 54 | ул. Островского | 46,47а,48,53,54а,54,78 |  |  |
| 55 | ул. Осипенко | 13 |  |  |
| 56 | пер. Овражный | 6,14 |  |  |
| 57 | ул. 1-я Полевая | 2,4 |  |  |
| 58 | ул. Пионерская | 1,15,4а,17 |  |  |
| 59 | ул. Привокзальная | 9-5 |  |  |
| 60 | ул. Победы | 10-1,7-2,8 |  |  |
| 61 | ул. Полевая | 51а, 29,31,33,43,47 |  |  |
| 62 | ул. Покрышкина | 7,12 |  |  |
| 63 | ул.1-ая Подгорная | 6а,8б,8а,10а,12,12а,14а,16 |  |  |
| 64 | ул. Переездная | 1-1 |  |  |
| 65 | ул. Промышленная | 20 |  |  |
| 66 | ул. 2-я Партизанская | 87а |  |  |
| 67 | ул. Ползунова | 22 |  |  |
| 68 | ул. ПМС-177 | 68,69 |  |  |
| 69 | ул. Прудская | 46-2 |  |  |
| 70 | ул. Пушкинская | 47,55,59а,83 |  |  |
| 71 | ул. Рабочая | 14 |  |  |
| 72 | ул. Рыбальная | 25,27,21,22,23,24,28,32а,11,15,17,26 |  |  |
| 73 | ул. Раздольная | 1,2,15,19 |  |  |
| 74 | ул. Речная | 36а,38 |  |  |
| 75 | ул. Радищева | 7а |  |  |
| 76 | ул. Расковой | 18 |  |  |
| 77 | ул. Сосняк | 43а |  |  |
| 78 | ул. 2-я Садовая | 1,3,9,9/1,12,20,22,24а,26,28,30,32 |  |  |
| 79 | ул. Сибирская | 73 |  |  |
| 80 | ул. Стахановская | 29,30,16 |  |  |
| 81 | мкр. Северный 6 квартал | 14а |  |  |
| 82 | мкр. Северный 8 квартал | 39 |  |  |
| 83 | мкр. Северный 9 квартал | 7 |  |  |
| 84 | мкр. Северный 10 квартал | 8/7 |  |  |
| 85 | ул. Сибирская | 72 |  |  |
| 86 | ул. Солнечная | 5-8,5-3,5-1 |  |  |
| 87 | проезд Сибирский | 1 |  |  |
| 88 | ул. Советов | 48,9 |  |  |
| 89 | ул. Свердлова | 2б |  |  |
| 90 | ул. Тургенева | 31,41,47,81 |  |  |
| 91 | ул. Тимирязева | 123,119,30,43 |  |  |
| 92 | пер. 2-ой Трудовой | 23а |  |  |
| 93 | ул. Трактовая | 11,11а,11в |  |  |
| 94 | ул. Тельмана | 26,13 |  |  |
| 95 | ул. Тополиная | 6,8 |  |  |
| 96 | ул. Ударная | 11,136,123/2,138,140 |  |  |
| 97 | ул. Урожайная | 4-1 |  |  |
| 98 | ул. Черепановых | 20,22а |  |  |
| 99 | ул. Чернышевского | 15,18,44 |  |  |
| 100 | ул. Чкалова | 35,48 |  |  |
| 101 | ул. Чапаева | 7-2 |  |  |
| 102 | ул. Центральная | 50а,50,62,64 |  |  |
| 103 | ул. 2-я Школьная | 73 ,2,8,14 |  |  |
|  | Итого улиц | 103 |  |  |
|  | Итого домов | 186 |  |  |

Заместитель главы

Администрации города                                                                        Т.Ф. Михайлова

Приложение 4

к постановлению Администрации

города от 17.02.2020 № 212

СПИСОК

мест предполагаемого подтопления талыми водами и второй волной паводка, требующих обследования и контроля:

| № п/п | Наименование улицы (переулка) | Номера домов (местонахождение подтапливаемых участков, объектов) | Ответственные за безопасное прохождение паводка в местах предполагаемого подтопления | Ответственный за выдачу памяток о правилах поведения населения при подтоплении и мерах по предупреждению подтоплений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Белоярская | 150,150а,152а,156а | Комитет ЖКГХЭТС (Бодунов В.Г.) | МКУ УГОЧС (А.С.Сухомлинов) |
| 2 | ул. 6-я Береговая | 1,8а,9,9а,9б,11,11а,13а,17а |  |  |
| 3 | ул. Полевая | 51а |  |  |
| 4 | ул.1-ая Подгорная | 8б |  |  |
| 5 | ул. Рыбальная | 25,27 |  |  |
|  | Всего улиц | 5 |  |  |
|  | Всего домов | 17 |  |  |
| 1 | ул. 6-я Береговая | 1а,5,5а,5б,7,7/2,7а,8,10,12,13-1,13-2,14,15,17,18,19,21,22,23,24,2,6 | Комитет ЖКГХЭТС (Бодунов В.Г.) | МКУ УГОЧС (А.С.Сухомлинов) |
| 2 | ул. Белоярская | 152,154,151,156,158,160а |  |  |
| 3 | 1-я Залинейная | 19а,21,23 |  |  |
| 4 | 2-я Луговая | 34,36,38,46,46а,70,72а |  |  |
| 5 | Лесная | 5,5а |  |  |
| 6 | Минина | 46,50,54,58,60,61 |  |  |
| 7 | Мерзликина | 28 |  |  |
| 8 | Пер.Овражный | 6,14 |  |  |
| 9 | Полевая | 29,31,33,43,47 |  |  |
| 10 | Подгорная | 6а, 8а,10а,12,12а,14а,16 |  |  |
| 11 | Пушкинская | 47,55,59а |  |  |
| 12 | Раздольная | 1,2,15,19 |  |  |
| 13 | Речная | 36а,38 |  |  |
| 14 | Рыбальная | 21,22,23,24,28,32а,11,15,17,26, |  |  |
| 15 | Солнечная | 5-8,5-3,5-1 |  |  |
| 16 | 2-ая Садовая | 1,3,9,9/1,20,22,24а,26,28,30,32 |  |  |
|  | Всего улиц | 16 |  |  |
|  | Всего домов | 95 |  |  |

Заместитель главы Администрации города		                                        Т.Ф. Михайлова